Приложение 21
к Инструкции по проведению
 бюджетного мониторинга, утвержденной приказом Министра финансов

Республики Казахстан

 от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 года № \_\_\_\_\_\_

**Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)**

Отчетный период

**за 2018 финансовый год**

Код и наименование администратора бюджетной программы

 **464 «Отдел образования Атбасарского района»**

Код и наименование бюджетной программы **001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования»**

Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления **районная, утверждаемая в составе бюджета района**

 в зависимости от содержания **осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг**

в зависимости от способа реализации

**индивидуальная**

текущая или развития **текущая**

Цель бюджетной программы **Организация работы отдела по реализации контроля работы структурных подразделений, аттестация государственных стандартов образования, соблюдение законодательства, общее руководство отделом. Координация отдела с другими отделами аппарата акима района.**

Описание бюджетной программы **Предоставление государственных услуг и обеспечение деятельности отдела образования: штатная численность- 4 ед обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями; совершенствование системы управления путем повышения качества, эффективности предоставляемых услуг.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы по бюджетной программе | Ед. изм. | План | Факт | Отклонение(гр.4 –гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр.3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы  |
| Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | тысяч тенге | **9510,0** | **9509,8** | **0,2** | 100% | 0,2 тыс.тенге остаток средств за счет округления |

Код и наименование бюджетной подпрограммы: **000**

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания:

текущая или развития

Описание бюджетной подпрограммы:

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели прямого результата: | Ед. изм. | План | Факт | Отклонение(гр.4 – гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Повышение профессионального уровня государственных служащих | чел | 1 | 1 | 0 |  100 |  |
| Введение мониторинга учебного процесса, дошкольного воспитания и обучения и дополнительного образования | отчет | 12 | 12 | 0 | 100 |  |
| Отчет по установлению опеки и попечительства над ребенком и сиротой (детьми сиротами) оставшихся без попечения родителей | отчет | 1 | 1 | 0 | 100 |  |
| Оценка эффективности государственных служащих | чел | 4 | 4 | 0 | 100 |  |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | Тыс. тенге | **9510,0** | **9509,8** | **0,2** | **100** | 0,2 тыс.тенге остаток средств за счет округления  |

Руководитель администратора бюджетных программ или секретарь Маслихата или

 председатель ревизионной комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Наймушина
                                    (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Маметбакова
                                         (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 21
к Инструкции по проведению
 бюджетного мониторинга, утвержденной приказом Министра финансов

Республики Казахстан

от 20 год № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)**

Отчетный период

**за 2018 финансовый год**

Код и наименование администратора бюджетной программы

**464 «Отдел образования Атбасарского района»**

Код и наименование бюджетной программы **003 «Общеобразовательное обучение»**

Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного **управления районная, утверждаемая в составе бюджета района**

 в зависимости от содержания **осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг**

в зависимости от способа реализации

**индивидуальная**

текущая или развития **текущая**

Цель бюджетной программы **Улучшение качества, доступности, привлекательности образования и повышение эффективности системы охраны прав и защиты законных интересов детей**

Описание бюджетной программы **Проведение учебного процесса в соответствии с государственным общеобязательными стандартами образования в общеобразовательных учебных; Содержание 33 школ района, 2 вечерней школы, централизованной бухгалтерии, методического кабинета, мини-центров при школах**.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы по бюджетной программе | Ед. изм. | План | Факт | Отклонение(гр.4 –гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр.3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы  |
| Проведение учебного процесса в соответствии с государственным общеобязательными стандартами образования в общеобразовательных учебных; Содержание 33 школ района, 2 вечерней школы, централизованной бухгалтерии, методического кабинета, мини-центров при школах. | Тыс. тенге | 2136288,2 | 2136287,2 | 1,0 | 100 | Остаток средств  |
| Итого расходы по бюджетной программе | Тыс. тенге | 2136288,2 | 2136287,2 | 1,0 | 100 | Остаток средств  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Конечный результат бюджетной программы |  | Количество педагогических кадров имеющих высшую и первую категорию от их общего количества-383, количество школ подключенных к Интернету-33, Количество детей из малообеспеченных семей, охваченных качественным и сбалансированным горячим питанием-689, Количество учащихся, охваченных качественным и комфортным подвозом к школе и из школы домой (от общего количества нуждающихся детей)-119, приобретение угля для школ района-555 тонн, оснащение школ Wi-Fi сетями-8 школ, проведение текущего ремонта средней школы № 4, 6, проведение текущего ремонта кровли сш №3, обучение педагогов школ на семинарах по превенции суицидов-24 педагога. | Количество педагогических кадров имеющих высшую и первую категорию от их общего количества-383, количество школ подключенных к Интернету-33, Количество детей из малообеспеченных семей, охваченных качественным и сбалансированным горячим питанием-689, Количество учащихся, охваченных качественным и комфортным подвозом к школе и из школы домой (от общего количества нуждающихся детей)-119, приобретение угля для школ района-555 тонн, оснащение школ Wi-Fi сетями-8 школ, проведение текущего ремонта средней школы №4,6, проведение текущего ремонта кровли сш №3, обучение педагогов школ на семинарах по превенции суицидов-24 педагога. |  |  |  |

Код и наименование бюджетной подпрограммы **011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»**

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: **осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг**

текущая или развития текущая

Описание бюджетной подпрограммы: **Количество учителей прошедших языковые курсы. Доплата учителям за замещение на период обучения основного сотрудника**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели прямого результата** | **Ед. изм.** | **План** | **Факт** | **Отклонение****(гр.4 –гр. 3** | **Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр.3х100)** | **Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы**  |
| Количество учителей прошедших языковые курсы | человек | 11 | 11 | 0 | 100 |  |
| На доплату учителям за замещение на период обучения основного сотрудника | человек | 262 | 262 | 0 | 100 |  |
| Количество учителей получающих доплату прошедших курсы по обновленному содержанию образования | человек | 437 | 437 | 0 | 100 |  |
| Количество учителей получающих доплату за квалификационную категорию педагогического мастерства | человек | 81 | 81 | 0 | 100 |  |
| **Расходы по бюджетной подпрограмме** |  |  |  |  |  |  |
| Количество учителей прошедших языковые курсы | Т.т | 1846,0 | 1846,0 |  | 100 | Сертификаты не соответствуют для оплаты  |
| На доплату учителям за замещение на период обучения основного сотрудника | Т.т | 8522,6 | 8522,6 |  | 100 |  |
| Количество учителей получающих доплату прошедших курсы по обновленному содержанию образования | Т.т | 12545,0 | 12545,0 |  | 100 |  |
| Количество учителей получающих доплату за квалификационную категорию педагогического мастерства | Т.т | 74681,3 | 74681,3 |  |  100 |  |
| **Итого расходы по бюджетной подпрограмме** | **тысяч тенге** | **97594,9** |  **97594,9** |  | **100** |  |

Код и наименование бюджетной подпрограммы **015 «За счет средств местного бюджета»**

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: **осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг**

текущая или развития текущая

Описание бюджетной подпрограммы:

Проведение учебного процесса в соответствии с государственным общеобязательными стандартами образования в общеобразовательных учебных; Содержание 33 школ района, 2 вечерней школы, централизованной бухгалтерии, методического кабинета, мини-центров при школах. Содержание 1717,74 штатных единиц.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели прямогорезультата: | Ед. изм. | План | Факт | Отклоне- ние(гр.4 – гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Количество педагогических кадров имеющих высшую и первую категорию от их общего количества | чел | 383 | 383 | 0 | 100 |  |
| Количество школ, подключенных к Интернету | шк | 33 | 33 | 0 | 100 |  |
| Количество детей из малообеспеченных семей, охваченных качественным и сбалансированным горячим питанием  | чел |  689 | 689 | 0 | 100 |  |
| Количество учащихся, охваченных качественным и комфортным подвозом к школе и из школы домой (от общего количества нуждающихся детей) | чел | 119 | 119 | 0 | 100 |  |
| Частичное погашение кредиторской задолженности по заработной плате | Тыс.тенге | 24533,0 | 24533,0 | 0 | 100 |  |
| Частичное погашение кредиторской задолженности по командировочным расходам | Тыс.тенге | 2317,5 | 2317,5 | 0 | 100 |  |
| Приобретение угля для школ района | Кол-во тонн | 555 | 555 | 0 | 100 |  |
| Оснащение Wi-Fi сетями школ района | Кол-во школ | 8 | 14 | +6 | 175 | Перевыполнение плана в связи с экономией государственных закупок |
| Проведение текущего ремонта кровли СШ №4, СШ №6 | Кол-во школ |  2 | 2 | 0 | 100 |  |
| Проведение текущего ремонта кровли СШ №3 г.Атбасар | Кол-во школ | 1 | 1 | 0 | 100 |  |
| Обучение педагогов школ на семинарах по превенции суицидов | Кол-во учителей | 24 | 24 | 0 | 100 |  |
| Расходы по бюджетной подпрограмме |  |  |  |  |  |  |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме  | Тыс. тенге | **2038693,3** | **2038692,3** | **100** | **1,0** | Остаток средств |

Руководитель администратора бюджетных программ или секретарь Маслихата или

 председатель ревизионной комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Наймушина
                                    (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Маметбакова
                                         (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 21
к Инструкции по проведению
 бюджетного мониторинга, утвержденной приказом Министра финансов

Республики Казахстан

от 20 года №

**Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)**

Отчетный период

**за 2018 финансовый год**

Код и наименование администратора бюджетной программы

 **464 «Отдел образования Атбасарского района»**

Код и наименование бюджетной программы **005 «Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)»**

Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного **управления районная, утверждаемая в составе бюджета района**

 в зависимости от содержания **осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг**

в зависимости от способа реализации

**индивидуальная**

текущая или развития **текущая**

Цель бюджетной программы **Увеличение охвата учебниками нового поколения.**

Описание бюджетной программы. Обеспечение школ учебниками и учебно-методическими комплексами

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы по бюджетной программе | Ед. изм. | План | Факт | Отклоне- ние(гр.4 –гр. 3 | Процентвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Обеспечение школ учебниками и учебно-методическими | Тыс.т. | 53895,0 |  53894,1 | 0,9 | 100 | Остаток средств |
| За счет областного бюджета | Тыс.т | 39895,0 | 39894,1 | 0,9 | 100 | Остаток средств |
| Расходы по бюджетной подпрограмме |  |  |  |  |  |  |
| Конечный результат бюджетной программы |  | Обеспечение школ учебниками и учебно-методическими комплексами- 32461  | Обеспечение школ учебниками и учебно-методическими пособиями-32461  |  |  |  |

Код и наименование бюджетной подпрограммы 000

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая или развития: текущая

Описание бюджетной подпрограммы:

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели прямогорезультата: | Ед. изм. | План | Факт | Отклонение(гр.4 – гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Обеспечение школ учебниками и учебно-методическими | Кол-во экз | 11440 | 32461 | 21021 | 283 | Для 100% обеспечения учебниками из областного бюджета дополнительно была выделена сумма 39895,0т.т. на приобретение 21021 экз.учебников |
| За счет средств местного бюджета | Тыс. тенге | 53895,0 | 53894,1 | 0,9 | 100 | Остаток средств |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | Тыс. тенге | **53895,0** | **53894,1** | **0,9** | **100** | Остаток средств |

Руководитель администратора бюджетных программ или секретарь Маслихата или

 председатель ревизионной комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Наймушина
                                    (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Маметбакова
                                         (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 21
к Инструкции по проведению
 бюджетного мониторинга, утвержденной приказом Министра финансов

Республики Казахстан

от 20 года № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)**

Отчетный период

**за 2018 финансовый год**

Код и наименование администратора бюджетной программы

 **464 «Отдел образования Атбасарского района»**

Код и наименование бюджетной программы**: 006 "Дополнительное образование для детей"**

Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления **районная, утверждаемая в составе бюджета района**

 в зависимости от содержания **осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг**

в зависимости от способа реализации

**индивидуальная**

текущая или развития **текущая**

Цель бюджетной программы **Обеспечение доступности дополнительного образования**

Описание бюджетной программы **Обеспечение доступности дополнительного образования.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы по бюджетной программе: | Ед. изм. | План | Факт | Отклонение(гр.4 –гр. 3 | Процентвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Обеспечение доступности дополнительного образования. | Тыс.т. |  100930,0 |  100930,0 | 0 | 100 |  |
| Итого расходы по бюджетной программ | Тыс.т |  100930,0 |  100930,0 | 0 | 100 |  |
| Конечный результат бюджетной программы |  | Количество учащихся, охваченных дополнительным образованием в ДМШ, ФОК, ДЮЦ-837  | Количество учащихся, охваченных дополнительным образованием в ДМШ, ФОК, ДЮЦ-837 |  |  |  |

Код и наименование бюджетной подпрограммы 000

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания:

текущая или развития

Описание бюджетной подпрограммы: **Обеспечение доступности дополнительного образования**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Ед. изм. | План | Факт | Отклонение(гр.4 – гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Учащиеся охваченные дополнительным образованием в ДМШ | Чел | 302 | 302 | 0 | 100 |  |
| Учащиеся охваченные дополнительным образованием в ФОК | Чел | 220 | 220 | 0 | 100 |  |
| Учащиеся охваченные дополнительным образованием в ДЮЦ | чел | 315 | 315 | 0 | 100 |  |
| Разработка проектно-сметной документации на текущий ремонт и обустройство стадиона «Локомотив» | шт | 1 | 1 | 0 | 100 |  |
| За счет средств местного бюджета | Тыс. тенге | 100930,0 | 100930,0 | 0 | 100 |  |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | Тыс. тенге | 100930,0 | 100930,0 | 0 | 100 |  |

Руководитель администратора бюджетных программ или секретарь Маслихата или

 председатель ревизионной комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Наймушина
                                    (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Маметбакова
                                         (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 21
к Инструкции по проведению
 бюджетного мониторинга, утвержденной приказом Министра финансов

Республики Казахстан

от 20 года №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)**

Отчетный период

**за 2018 финансовый год**

Код и наименование администратора бюджетной программы

 **464 «Отдел образования Атбасарского района»**

Код и наименование бюджетной программы **009 «Обеспечение деятельности ораганизации дошкольного воспитания и обучения»**

Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного **управления районная, утверждаемая в составе бюджета района**

 в зависимости от содержания **осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг**

в зависимости от способа реализации

**индивидуальная**

текущая или развития **текущая**

Цель бюджетной программы **Обеспечение равных стартовых возможностей детей в получении образования путем охвата детей дошкольными образовательными программами; реализация общеобразовательных программ предшкольной подготовкой**

 Описание бюджетной программы **Обеспечение равных стартовых возможностей детей в получении образования путем охвата детей дошкольными образовательными проограммами; реализация общеобразовательных программ предшкольной подготовкой. Обеспечение подготовленности детей к школе; предоставление подрастающему покалению оптимальных условий для интелектуального развития; удовлетворение интересов и склонностей; работать в иновационном режиме, укрепление сохранение здоровья детей.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы по бюджетной программе | Ед. изм. | План | Факт | Отклоне- ние(гр.4 –гр. 3 | Процентвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Обеспечение равных стартовых возможностей детей в получении образования путем охвата детей дошкольными образовательными программами; реализация общеобразовательных программ предшкольной подготовкой | Тыс.т | 107169,0 | 107169,0 | 0,0 | 100 |  |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | Тыс.т | 107169,0 | 107169,0 | 0,0 | 100 |  |
| Конечный результат бюджетной программы |  | Охват детей дошкольным воспитанием и обучением-560  | Охват детей дошкольным воспитанием и обучением-560  |  |  |  |

Код и наименование бюджетной подпрограммы 000

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая или развития текущая

Описание бюджетной подпрограммы: **Обеспечение равных стартовых возможностей детей в получении образования путем охвата детей дошкольными образовательными программами; реализация общеобразовательных программ пред - школьной подготовкой. Обеспечение подготовленности детей к школе; предоставление подрастающему поколению оптимальных условий для интеллектуального развития; удовлетворение интересов и склонностей; работать в инновационном режиме, укрепление сохранение здоровья детей, увеличение охвата дошкольным воспитанием и обучением.**

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели прямогорезультата: | Ед. изм. | План | Факт | Отклоне- ние(гр.4 – гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Охват детей дошкольным воспитанием и обучением | чел | 560 | 560 | 0 | 100 |  |
| Расходы по бюджетной подпрограмме |  |  |  |  |  |  |
| За счет средств местного бюджета | Тыс. тенге | 107169,0 | 107169,0 | 0,0 | 100 |  |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | Тыс. тенге | 107169,0 | 107169,0 | 0,0 | 100 |  |

Руководитель администратора бюджетных программ или секретарь Маслихата или

 председатель ревизионной комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Наймушина
                                    (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Маметбакова
                                         (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 21

к Инструкции по проведению
 бюджетного мониторинга, утвержденной приказом Министра финансов

Республики Казахстан

от 20 года №

**Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)**

Отчетный период

**за 2018 финансовый год**

Код и наименование администратора бюджетной программы

 **464 «Отдел образования Атбасарского района»**

Код и наименование бюджетной программы **015 «Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей»**

Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного **управления районная, утверждаемая в составе бюджета района**

 в зависимости от содержания **осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг**

в зависимости от способа реализации

**индивидуальная**

текущая или развития **текущая**

Цель бюджетной программы **Обеспечение правовых и социальных гарантий детей, создание условий для улучшения качества жизни детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.**

Описание бюджетной программы **Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы по бюджетной программе | Ед. изм. | План | Факт | Отклоне- ние(гр.4 – гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | Тыс.т | 29274,5 | 29274,5 | 0,0 | 100 |  |
| Итого расходы по бюджетной программе | Тыс.т | 29274,5 | 29274,5 | 0,0 | 100 |  |
| Конечный результат бюджетной программы |  | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей-96 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей-96 | 0,0 | 100 |  |

Код и наименование бюджетной подпрограммы 000

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая или развития текущая

Описание бюджетной подпрограммы: **Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей**

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели прямогорезультата: | Ед. изм. | План | Факт | Отклоне- ние(гр.4 – гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | чел |  96 | 96 | 0 | 100 |  |
| Расходы по бюджетной подпрограмме |  |  |  |  |  |  |
| За счет средств местного бюджета | Тыс. тенге | 29274,5 | 29274,5 | 0,0 | 100 |  |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | Тыс. тенге | 29274,5 | 29274,5 | 0,0 | 100 |  |

Руководитель администратора бюджетных программ или секретарь Маслихата или

 председатель ревизионной комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Наймушина
                                    (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Маметбакова
                                         (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 21
к Инструкции по проведению
 бюджетного мониторинга, утвержденной приказом Министра финансов

Республики Казахстан

от 20 года №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)**

Отчетный период

**за 2018 финансовый год**

Код и наименование администратора бюджетной программы

 **464 «Отдел образования Атбасарского района»**

Код и наименование бюджетной программы **030 «Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям»**

Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного **управления районная, утверждаемая в составе бюджета района**

 в зависимости от содержания **осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг**

в зависимости от способа реализации

**индивидуальная**

текущая или развития **текущая**

Цель бюджетной программы **Содержание ребенка переданного патронатным воспитателям**

Описание бюджетной программы **Государственная поддержка ребенка ( детей) переданного патронатным воспитателям, сокращение количества воспитанников организации образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, создание условии для содержания детей переданного патронатным воспитателем.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы по бюджетной программе | Ед. изм. | План | Факт | Отклоне- ние(гр.4 –гр. 3 | Процентвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Содержание ребенка переданного патронатным воспитателям | Тыс.т. | 722,9 | 722,9 | 0,0 | 100 |  |
| Итого расходы по бюджетной программе | Тыс.т. | 722,9 | 722,9 | 0,0 | 100 |  |
| Конечный результат бюджетной программы |  | Содержание ребенка переданного патронатным воспитателям-1 | Содержание ребенка переданного патронатным воспитателям-1 |  |  |  |

Код и наименование бюджетной подпрограммы 000

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая или развития текущая

Описание бюджетной подпрограммы:

|  |
| --- |
| **Содержание ребенка переданного патронатным воспитателям.** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели прямогорезультата: | Ед. изм. | План | Факт | Отклоне- ние(гр.4 – гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Создание условий для содержания ребенка переданного под опеку патронатным воспитателем | чел | 1 | 1 | 0 | 100 |  |
| Расходы по бюджетной подпрограмме |  |  |  |  |  |  |
| За счет средств местного бюджета | Тыс. тенге | 722,9 | 722,9 | 0,0 | 100 |  |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | Тыс. тенге | 722,9 | 722,9 | 0,0 | 100 |  |

Руководитель администратора бюджетных программ или секретарь Маслихата или

 председатель ревизионной комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Наймушина
                                    (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Маметбакова
                                         (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 21
к Инструкции по проведению
 бюджетного мониторинга, утвержденной приказом Министра финансов

Республики Казахстан

от 20 года №

**Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)**

Отчетный период

**за 2018 финансовый год**

Код и наименование администратора бюджетной программы

 **464 «Отдел образования Атбасарского района»**

Код и наименование бюджетной программы **031 «Государственная поддержка по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детских домах семейного типа и приемных семьях»**

Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного **управления районная, утверждаемая в составе бюджета района**

 в зависимости от содержания **осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг**

в зависимости от способа реализации

**индивидуальная**

текущая или развития **текущая**

Цель бюджетной программы **Обеспечение правовых и социальных гарантий детей, создание условий для улучшения качества жизни детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей**

Описание бюджетной программы **Государственная поддержка по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детских домах семейного типа и приемных семьях.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы по бюджетной программе | Ед. изм. | План | Факт | Отклоне- ние(гр.4 –гр. 3 | Процентвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Государственная поддержка по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детских домах семейного типа и приемных семьях. | Тыс.т. | 2239,0 |  2239,0 | 0,0 | 100 |  |
| Итого расходы по бюджетной программе | Тыс.т | 2239,0 |  2239,0 | 0,0 | 100 |  |
| Конечный результат бюджетной программы |  | Выплата пособия на содержание ребенка-4, выплата денежных средств приемным родителям-2 | Выплата пособия на содержание ребенка-4, выплата денежных средств приемным родителям-2 |  |  |  |

Код и наименование бюджетной подпрограммы 000

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая или развития текущая

Описание бюджетной подпрограммы: **Государственная поддержка по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детских домах семейного типа и приемных семьях.**

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели прямогорезультата: | Ед. изм. | План | Факт | Отклоне- ние(гр.4 – гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Выплата пособия на содержание ребенка | чел | 4  | 4 | 0 | 100 |  |
| Выплата денежных средств приемным родителям (оплата труда) | чел | 2 | 2 | 0 | 100 |  |
| Расходы по бюджетной подпрограмме |  |  |  |  |  |  |
| За счет средств местного бюджета | Тыс. тенге | 2239,0 | 2239,0 | 0 | 100 |  |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | Тыс. тенге | 2239,0 | 2239,0 | 0 | 100 |  |

Руководитель администратора бюджетных программ или секретарь Маслихата или

 председатель ревизионной комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Наймушина
                                    (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Маметбакова
                                         (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 21
к Инструкции по проведению
 бюджетного мониторинга, утвержденной приказом Министра финансов

Республики Казахстан

от 20 года №

**Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)**

Отчетный период

**за 2018 финансовый год**

Код и наименование администратора бюджетной программы

 **464 «Отдел образования Атбасарского района»**

Код и наименование бюджетной программы **040 "Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования."**

Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления **районная, утверждаемая в составе бюджета района**

 в зависимости от содержания **осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг**

в зависимости от способа реализации

**индивидуальная**

текущая или развития **текущая**

Цель бюджетной программы **Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования, удовлетворение потребности населения в качественных услугах организаций дошкольного воспитания и обучения**

Описание бюджетной **Повышение социально-экономической эффективности функционирования дошкольных организаций, увеличение государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение**.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы по бюджетной программе | Ед. изм. | План | Факт | Отклоне- ние(гр.4 –гр. 3 | Процентвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования |  Тыс.т | 251036,0 | 251035,9 | 0,1 | 100 | Остаток средств |
| Итого расходы по бюджетной программе | Тыс.т | **251036,0** | **251035,9** | **0,1** | **100** | Остаток средств |
| Конечный результат бюджетной программы |  | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования -1114 ребенка | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования -1114 ребенка |  |  |  |

Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 За счет средств местного бюджета

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая или развития текущая

Описание бюджетной подпрограммы **Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования, удовлетворение потребности населения в качественных услугах организаций дошкольного воспитания и обучения.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели прямогорезультата: | Ед. изм. | План | Факт | Отклоне- ние(гр.4 –гр. 3 | Процентвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Реализация подушевого финансирования | дети | 1114 | 1114 | 0 | 100 |  |
| Расходы по бюджетной подпрограмме |  |  |  |  |  |  |
| Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования , удовлетворение потребности населения в качественных услугах организаций дошкольного воспитания и обучения | тысяч тенге | 251036,0 | 251035,9 | 0,1 | 100 | Остаток средств |
| **Итого расходы по бюджетной подпрограмме** | **тысяч тенге** | **251036,0** | **251035,9** | **0,1** | **100** | **Остаток средств** |

Руководитель администратора бюджетных программ или секретарь Маслихата или

 председатель ревизионной комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Наймушина
                                    (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Маметбакова
                                         (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 21
к Инструкции по проведению
 бюджетного мониторинга, утвержденной приказом Министра финансов

Республики Казахстан

от 20 года №

**Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)**

Отчетный период

**за 2018 финансовый год**

Код и наименование администратора бюджетной программы

 **464 «Отдел образования Атбасарского района»**

Код и наименование бюджетной программы **067 "Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций»**

Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления  **районная, утверждаемая в составе бюджета района**

 в зависимости от содержания **осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг**

 в зависимости от способа реализации

 **индивидуальная**

 текущая или развития **текущая**

Цель бюджетной программы **Улучшение условий обучения и воспитания учащихся в здании школы**

Описание бюджетной программы **Укрепление материально-технической базы школ города и района.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы по бюджетной программе | Ед. изм. | План | Факт | Отклоне- ние(гр.4 –гр. 3 | Процентвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | Т.т | 44097,9 | 43075,7 | -1022,2 | 97,7 | Отсутствие поставки товаров поставщиками |
| Итого расходы по бюджетной программе | Т.т | 44097,9 | 43075,7 | -1022,2 | 97,7 | Отсутствие поставки товаров поставщиками |
| Конечный результат бюджетной программы |  | На создание цифровой образовательной инфраструктуры. -20, приобретение автобуса для Тимашевской СШ, приобретение БМК для Родионовской ОШ, приобретение котла водогрейного для СШ №1 города Атбасар, котел в Садовую ОШ | На создание цифровой образовательной инфраструктуры. -20, приобретение автобуса для Тимашевской СШ, приобретение БМК для Родионовской ОШ, приобретение котла водогрейного для СШ №1 города Атбасар, котел в Садовую ОШ |  |  |  |

Код и наименование бюджетной подпрограммы 000

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая или развития текущая

Описание бюджетной подпрограммы: **Укрепление материально технической базы школ города и района**

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели прямогорезультата: | Ед. изм. | План | Факт | Отклонение(гр.4 – гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| На создание цифровой образовательной инфраструктуры | шт | 20 | 20 | 0 | 100 |  |
| Приобретение автобуса для Тимашевской СШ | шт | 1 | 1 | 0 | 100 |  |
| Приобретение БМК для Родионовской ОШ | шт | 1 | 1 | 0 | 100 |  |
| Приобретение котла водогрейного для СШ №1  | шт | 1 | 0 | 0 | 100 |  |
| Приобретение котла в Садовую ОШ  | шт | 1 | 1 | 0 | 100 |  |
| Расходы по бюджетной подпрограмме |  |  |  |  |  |  |
| За счет средств местного бюджета | Тыс. тенге | 44097,9 | 43075,7 | -1022,2 | 97,7 | Отсутствие поставки товаров поставщиками |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | Тыс. тенге | 44097,9 | 43075,7 | -1022,2 | 97,7 | Отсутствие поставки товаров поставщиками |

Руководитель администратора бюджетных программ или секретарь Маслихата или

 председатель ревизионной комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Наймушина
                                    (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Маметбакова
                                         (подпись) (расшифровка подписи)